Search for Common Ground

## المملكة المغربية

بروتوكول تعاون

### حول برنامج الوسائل البديلة لحل المنازعات

بين

وزارة العدل في المملكة المغربية

ومنظمة البحث عن أرضية مشتركة

(الرباط، 29 ذو الحجة 1424 الموافق 20 فبراير 2004)

اعتبارا لأهمية الوسائل البديلة لحل المنازعات ولما تضمنه من آليات حديثة للفصل بشكل فعال في القضايا والمنازعات.

اتفقت وزارة العدل (الوزارة) ومنظمة البحث عن أرضية مشتركة (المنظمة) على بروتوكول تعاون، وفقا لبرنامج العمل الملحق أدناه، حول مشروع للأخذ بالوسائل البديلة لحل المنازعات، ممول من قبل الحكومة البريطانية، وذلك كما يلي:

تلتزم المنظمة بالتالي:

1. التنفيذ والإشراف على المشروع ومراحله المختلفة وتقديم الدعم والمصادر التقنية والمادية والفنية المطلوبة لتنفيذ زيارة عمل إلى بريطانيا، تنظيم عمل لجنة التنسيق وتسهيل اجتماعاتها، تنظيم وتنفيذ الورشات التكوينية المختلفة والسهر على حسن سير المشروع.

2. التنسيق التام مع الدوائر المختصة في الوزارة وكذلك أعضاء لجنة تنسيق البرنامج والاستعانة بالخبراء والمختصين المحليين والدوليين عند اللزوم.

3. التنسيق لاختيار الخبراء والمؤطرين المحليين والأجانب لتقديم الدعم الفني، وإبداء الرأي العلمي في الموضوع أو تقديم الاستشارة اللازمة.

4. المشاركة في اتخاذ جميع القرارات المتعلقة بتنفيذ مراحل البرنامج بما فيها اختيار المشاركين في التكوين، الاتفاق على التواريخ النهائية للأنشطة المقترحة ومضمون أوراش التكوين وغيرها من مراحل البرنامج.

تلتزم الوزارة بالتالي:

1. تقديم الدعم المعنوي واللوجيستي المطلوب لتنفيذ مراحل المشروع المختلفة وخاصة أشكال الدعم التي تتعلق بتنظيم عمل لجنة التنسيق وتوفير فضاء لاجتماعاتها في مقر وزارة العدل وتسهيل مهام أعضاء اللجنة.

2. تقديم الدعم اللوجيستي وتوفير العناصر البشرية المطلوبة لإطلاق حملات تحسيسية وعلاقات عامة لكسب التأييد للمشروع، وذلك بالتنسيق مع المنظمة.

3. توفير التسهيلات اللوجيستية والإدارية وخاصة تلك المتعلقة بسفر المستفيدين وتنظيم أوراش التكوين وكذلك المراحل الأخرى للمشروع، وذلك ضمن إمكانيات الوزارة.

4. العمل على إحداث جهاز أو مؤسسة مختصة بالوسائل البديلة لحل المنازعات وتسهيل مهمتها، والعمل مع المنظمة على اختيار المناطق التي سيتم فيها تجربة هذه الأساليب على أرض الواقع.

5. المشاركة في اتخاذ جميع القرارات المتعلقة بتنفيذ مراحل البرنامج بما فيها اختيار المشاركين، الاتفاق على التواريخ النهائية للأنشطة المقترحة ومضمون أوراش التكوين وغيرها من مراحل البرنامج.

وحرر بالرباط، في 29 ذو الحجة 1424 الموافق 20 فبراير 2004 في نظيرين أصليين.

الأستاذ محمد بوزبع                                                     الأستاذ أسامة صفا

#### وزير العدل 					      منظمة البحث عن أرضية مشتركة

### ملحق

##### برنامج العمل

للأخذ بالوسائل البديلة لحل المنازعات

يمول المشروع من قبل الحكومة البريطانية، وتتولى تنفيذه المنظمة الدولية "البحث عن أرضية مشتركة" من خلال مقرها الموجود في الرباط بالاشتراك مع الجمعية الحقوقية الإنجليزية في لندن.

يهدف المشروع الممتد على مدى سنتين إلى تحقيق الغايات التالية:

1. تحديث الطرق والوسائل القانونية المتبعة في التعامل مع المنازعات في المغرب

2. تعزيز ثقة المواطنين بهذه الوسائل

3. إعطاء فرصة أكبر للوصول إلى حلول ترضي جميع الأطراف

4. العمل على إحداث مؤسسة مغربية لإدارة الوسائل البديلة في حل المنازعات

ويتضمن المشروع المحطات التالية:

1. تأليف لجنة توكل إليها مهمات التنسيق والتخطيط لمراحل المشروع وذلك بتنظيم وإشراف منظمة البحث عن أرضية مشتركة. يتألف أعضاء هذه اللجنة من المختصين والأشخاص الضالعين في الوسائل البديلة لحل المنازعات. تتولى منظمة البحث عن أرضية مشتركة تسهيل عمل اللجنة وصياغة النظام الداخلي الذي يحكم أعمالها مع التشديد على التوافق بين أعضائها وأخذ القرارت بالإجماع وتوزيع المهمات بين المشاركين. ويكون تأليف اللجنة أول نشاط في بداية المشروع مباشرة بعد التوقيع على اتفاق البروتوكول.

2. إعداد وتنفيذ زيارة دراسية إلى بريطانيا لمدة خمسة أيام ل 7 خبراء من وزارة العدل للخضوع لدورات تكوينية مكثفة وزيارة عدد من المراكز والمحاكم التي تهتم بالوسائل البديلة لحل المنازعات كالتحكيم والوساطة وغيرها. ستتم مناقشة محتوى الزيارة ومحطاتها المختلفة خلال اجتماعات اللجنة مع مراعاة حاجات الوزارة والوفد المشارك في هذه الزيارة. إن محتوى الزيارة كما معظم الأنشطة الأخرى في هذا المشروع سيتركز على اكتساب المهارات التقنية وكذلك الخبرة الفنية لمأسسة هذا النوع من الاختصاص في المغرب. (يناير – مارس 2004)

3. تحضير وتنفيذ ورشة تكوينية أولى حول واقع الوسائل البديلة لحل المنازعات في المغرب، ينشطها أحد مؤطري منظمة البحث عن أرضية مشتركة وتتضمن تقييم لزيارة لندن والبناء على ما تخللته هذه الزيارة من محاور وتقنيات متبعة في التحكيم والتفاوض والتقييم المستقل وغيرها من الأساليب المتبعة في هذا الميدان. تمتد هذه الورشة على يومين وسيتم العمل بمواد تكوينية مستمدة من الواقع المغربي مع حالات مستقاة من الواقع المحلي. يتم تحديد برنامج العمل لهذه الورشة بشكل أدق في اجتماعات اللجنة وذلك على ضوء زيارة لندن. (أبريل – يونيو2004)

4. تحضير و تنفيذ ورشة تكوينية ثانية في المغرب يشارك فيها عدد موسع من المستفيدين وينشطها مؤطر إنجليزي وذلك للتعمق أكثر بالمهارات والأساليب القانونية البديلة لحل المنازعات، وسيتخلل هذه الورشة التي تمتد على مدى يومين كاملين، نوع من التكوين حول أفضل وأنجع الطرق لتقنين هذه الوسائل والأساليب ووضعها في إطار مؤسساتي. (يوليو – شتنبر 2004)

5.تحضير وتنفيذ ورشة تكوينية ثالثة لفائدة مجموعة من المستفيدين من الذين واكبوا المشروع منذ انطلاقته وملتزمون بالتنفيذ. يتم الاتفاق على تفاصيل محتوى التكوين بين أعضاء اللجنة مع مراعاة متطلبات تقنين المشروع وخلق مؤسسة أو غرفة ملحقة بالوزارة أو بمحكمة ما يتم الاتفاق عليها بين الوزارة والمنظمة. ينشط هذه الورشة أحد مؤطري المنظمة ويتخللها بعض المحاور حول كيفية الوصول إلى الفئات المستهدفة في المجتمع وإرساء قواعد مؤسساتية وتجنيد الدعم الشعبي لهذا النوع من المبادرات. (أكتوبر– ديسمبر 2004)

6. إطلاق حملة تحسيس وعلاقات عامة للمواطنين حول فائدة وأصول وطرق عمل الوسائل القانونية البديلة لحل المنازعات وإمكانيات تطبيقها في المغرب، وذلك لتجنيد الدعم وكسب التأييد من المواطنين. (ديسمبر – يناير2005)

7. العمل مع اللجنة والقيمين في الوزارة على إحداث مؤسسة تكون مهمتها تقديم الخدمات في مجال الوساطة والتحكيم والوسائل البديلة لفض المنازعات القانونية والتجارية وغيرها، ووضع تصور لعملها ونظامها الداخلي وإرساء الأسس المطلوبة للتحسيس والشروع بالأنشطة العملية على أرض الواقع. (فبراير – أبريل 2005)

8. تحضير وعقد مؤتمر على الصعيد الوطني وذلك لتقديم هذا المشروع للمواطنين وتحسيسهم بأهمية هذه الأساليب وضرورة اعتمادها كجزء من الإجراءات الرسمية لحل النزاع. ويكون الغرض الأساسي من المؤتمر الدعاية للمشروع والعلاقات العامة، يتخلله بعض العروض لمراحل المشروع والطرق المتبعة في حل المنازعات. كما يتم دعوة الصحافة المغربية ووسائل الإعلام المكتوبة والمرئية والمسموعة لحضور المؤتمر وإعطائه الإشعاع المطلوب. (مايو – يوليو2005)

9. إجراء تقييم شامل للمشروع وجميع المحطات التي سبقت، بقيادة خبير مستقل تستقدمه المنظمة ويعمل بالتنسيق مع اللجنة والمنظمة لتنفيذ التقييم والخروج بتقرير عن الخلاصات يتم رفعه إلى السيد وزير العدل. (يوليو – سبتمبر2005)

ــــــــــ